|  | УТВЕРЖДЕНА Комитетом по строительству, архитектуре и градостроительству г. Великие Луки от «____» ______________ 2008 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СТАДИОНУ

«ЭКСПЕРЕСС»

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КОНКУРСА:  168

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

|  | Извещение о проведении конкурса | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание | 4 |
|  | Требования к срокам выполнения работ | 8 |
|  | Требования заказчика к качеству работ и сроку гарантийных обязательств | 8 |
|  | Источник финансирования. Порядок оплаты и порядок формирования цены контракта. | 9 |
|  | Требования к сроку и порядку предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе | 9 |
|  | Требование к квалификации участника | 14 |
|  | Порядок предоставления конкурсной документации | 14 |
|  | Перечень и формы документов, предоставляемых участникам размещения заказа | 15 |
|  | Форма конкурсной заявки | 17 |
|  | Форма анкеты участника размещения заказа | 19 |
|  | Форма конкурсного предложения | 20 |
|  | Форма графика производства подрядных работ | 22 |
|  | Проект контракта | 23 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонтно-строительных работ по стадиону «Экспресс»

I. Общие требования

На объекте предусмотрено выполнение работ:

- косметический ремонт основного здания (центральное здание – трибуна);

- реконструкция трибун, ремонт сантехнических узлов в под трибунных помещения;

- устройство бетонного покрытия беговых дорожек;

- укладка синтетического покрытия на дорожки.

II.  Перечень наименований и объемы работ

ремонтно-строительных работ по стадиону «Экспресс»

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство основания из бетона |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами (2 группа грунтов) | м3 | 1170 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами (2 группа грунтов) | м3 | 1170 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (км : 5. Кл.гр. 2) | Т | 1409 |
| 4 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 500 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 140 |
| 6 | Укладка геосетки | м2 | 500 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных | м.п. | 455 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного | м3 | 350 |
| 9 | Установка гидроизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (в 2 слоя) | м2 | 400 |
| 10 | Монтаж рельс-форм (системы В-85) | м | 1765 |
| 11 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий, толщина слоя 12 см | м2 | 400 |
| 12 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 5873,7 |
| Укладка синтетического покрытия на дорожки |  |  |  |
| 1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5873,7 |
| 2 | Устройство покрытий Stadio Trak 12 мм на клее KR 430 | м2 | 5873,7 |
| 3 | Шпаклевка поверхности составом: PU Sport шпатлевкой (базовый слой) | м2 | 5873,7 |
| 4 | Приготовление на месте смеси из PU заливки и ERDM гранулята | м3 | 5,88 |
| 5 | Изготовление заливки из смеси | м2 | 5873,7 |
| 6 | Разметка беговых дорожек красной сплошной линией шириной: 0,05 м по трафарету: масленая | м2 | 157 (3130*0,05/100) |
| Реконструкция трибун, ремонт сантехнических узлов в под трибунных помещениях |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную | м3 | 27 |
| 2 | Разборка стен кирпичных | м3 | 21,6 |
| 3 | Кладка стен кирпичных | м3 | 21,6 |
| 4 | Оштукатуривание поверхности цементным раствором | м2 | 1,05 |
| 5 | Разборка металлических покрытий из труб и уголка | м | 0,24 |
| 6 | Разборка облицовки стен из плиток керамических | м2 | 0,73 |
| 7 | Заделка отверстий в бетонных полах площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,1 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | м2 | 148 |
| 9 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | м2 | 47 |
| 10 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см | м2 | 47 |
| 11 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м.п. | 52 |
| 12 | Очистка вручную поверхности стен и потолков от набела и грязи | м2 | 67 |
| 13 | Укрепление дверных коробок | шт | 10 |
| 14 | Установка полотен внутренних дверей в санузлах | шт | 10 |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 10 |
| 16 | Установка блоков в внутренних дверных проемах | м2 | 10 |
| 17 | Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой (3 мм) | м2 | 97 |
| 18 | Окраска водными составами внутри помещения клеевая | м2 | 156 |
| 19 | Гидроизоляция стен боковая | м2 | 38 |
| 20 | Установка унитаза | шт | 10 |
| 21 | Демонтаж санитарно - технических приборов | шт | 2 |
| 22 | Смена раковин | шт | 2 |
| 23 | Смена внутренних водопроводов из стальных труб 40 мм | м | 50 |
| 24 | Окраска маслеными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов, ограждений за 2 раза | м2 | 40 |
| 25 | Засыпка перекрытий грунтом | м3 | 27 |
| 26 | Изготовления металлоконструкций ограждения | т | 0,2 |
| 27 | Установка металлических ограждений | м.п. | 27 |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания | м2 | 5 |
| 29 | Бетонирование секторов для размещения сидений | м2 | 800 |
| 30 | Шпаклевка, покраска масленой краской секторов | м2 | 900 |
| 31 | Замена закладных деталей из уголка 50х50 | Т | 2,5 |
| 32 | Изготовление деревянных направляющих деталей для крепления сидений брус 80х50 | м3 | 5 |
| 33 | Покраска деревянных деталей | м3 | 5 |
| 34 | Монтаж сидений к деревянным направляющим | шт. | 3000 |
| Косметический ремонт основного здания |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | м.п. | 67 |
| 2 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % | м2 | 12 |
| 3 | Устройство плинтусов деревянных | м. п. | 67 |
| 4 | Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2 | м.п. | 100 |
| 5 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву полов | м2 | 116 |
| 6 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | мест | 10 |
| 7 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа ""Ветонит""толщиной слоя 5 мм | м2 | 49 |
| 8 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 48,6 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | м2 | 71,6 |
| 10 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | м2 | 88,4 |
| 11 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | м2 | 88,4 |
| 12 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | м2 | 88,4 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | м2 | 56 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | м2 | 66 |
| 15 | Очистка поверхности щетками | м2 | 118 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за 2 раза | м2 | 156 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 243 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 243 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | м2 | 36 |
| 20 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 178 |
| 21 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 178 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 178 |
| 23 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | м2 | 178 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | м2 | 178 |
| 25 | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 | м2 | 40,3 |
| 26 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | м2 | 4 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 3,6 |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | м2 | 16 |
| 29 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 34 |

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным контрактом, но связанным с работами, предусмотренными контрактом. При выявлении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта таким образом.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ: октябрь 2008 г. – май 2009 г.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

К КАЧЕСТВУ РАБОТ И СРОКУ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, других нормативных документов, техническими регламентами, дефектной ведомостью, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

2. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы  – не менее 5 лет. На оборудование, комплектующие изделия и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.

- Требование к покрытию

Наливное специализированное покрытие для беговых дорожек толщиной 13 мм Beypur BSS-100 или аналог. Характеристики покрытия должны быть подтверждены действующим сертификатом IAAF. Укладка покрытия должна быть осуществлена механизированным способом с применением специальной техники типа SMG PlanoMatic или аналог.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

1. Источник финансирования - средства областного бюджетов.

2. Оплата выполненных работ  осуществляется по безналичному расчету согласно актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3, счет - фактура). Окончательный расчет: в течении 10 банковских дней после утверждения акта сдачи-приемки выполненных работ;

3. Работы выполняется без аванса.

4. Порядок формирования цен контрактов:

4.1. Цены контрактов на выполненные всех работ формируются с учетом всех расходов, стоимости материалов, оборудования, комплектующих изделий, расходов по содержанию, страхованию и охране объектов пошлин, а также уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, (окончательная фиксированная цена контракта).

4.2. Предлагаемая участниками размещения заказов цена контракта не должна превышать начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении конкурса. Конкурсные заявки с предлагаемыми ценами контрактов, превышающими начальную (максимальную) цену контракта, будут рассматриваться как несоответствующие требованиям конкурсной документации.

4.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, в срок, в течение которого он должен подписать муниципальный контракт и который указан в конкурсной документации, обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения государственного (муниципального) контракта любым по своему выбору способом: в форме банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, передачей заказчику в залог денежных средств.

2. Размер обеспечения исполнения государственного муниципального) контракта составляет - 10 % от начальной (максимальной) цены контракта по каждому из лотов.

3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.

Документы, подтверждающие оформление обеспечения исполнения контракта предоставляются заказчику одновременно с подписанным со стороны участника конкурса государственным контрактом.

4. Требования к обеспечению исполнения государственного (муниципального) контракта.

4.1. Требования к обеспечению исполнения государственного (муниципального) контракта в форме банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть оформлена по форме и должна содержать указание, что банк – гарант, безотзывно гарантирует заказчику - бенефициару безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в случае, если участник конкурса, с которым заключатся контракт - принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по государственному контракту в части:

- нарушения сроков (графика) производства работ;

- производство работ ненадлежащего качества.

Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальныйконтракт, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальныйконтракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью участника конкурса.

Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать срок действия государственного (муниципального) контракта.

В случае нарушения  подрядчиком сроков выполнения работ (отдельных видов работ – срыв установленного графика производства работ) или если подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 15 дней, либо прервал работы на срок более 15 дней, Заказчик вправе требовать от Банка выплаты всей суммы обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта. Данное условие контракта не находится в зависимости от срока действия контракта и прекращения договорных отношений (расторжения контракта). Требование к банку не предъявляется в случае исполнения исполнителем обязательств по настоящему контракту надлежащим образом и в предусмотренный этим контрактом срок.

Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по настоящему контракту перестала быть действительной, закончила своё действие или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по контракту, а указанные обязательства не исполнены, подрядчик в течение 5 банковских дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств  в виде банковской гарантии на тех же условиях и в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

В случае непредоставления подрядчиком новой банковской гарантии Государственный  заказчик вправе применить санкцию в виде штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных работ. Штраф может взыскиваться Заказчиком путём уменьшения оплаты за выполненные исполнителем работы на сумму штрафа либо в ином порядке в соответствии с законодательством РФ.

Примерная форма банковской гарантии

На бланке гаранта

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Дата, исх. номер

_____________________________________________________________________________ (наименование банка)

код ОКПО: _____________ кор. счёт: _____________________________ в _____________

БИК __________________, Генеральная лицензия № ____________ от ________________,

ИНН ______________, юридический адрес: _______________________________________,

далее именуемый Гарант, настоящим  гарантирует (наименование государственного заказчика), далее именуемому Бенефициар, безусловно выплатить любую денежную сумму или денежные суммы в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта _____(название контракта, предмет контракта, сроки выполнения контракта) в пределах: ________ рублей в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) ________ (наименование, юридический адрес победителя конкурса), далее именуемый «Принципал» обязательств по государственному (муниципальному) контракту при наличии одного или нескольких перечисленных ниже условий:

- нарушение сроков (графика) выполнения работ;

- выполнению работ ненадлежащего качества.

«Гарант» обязуется выплатить Бенефициару денежную сумму после получения его первого письменного запроса, при этом, не требуя от Бенефициара обоснования этого запроса, при условии, что в своем запросе Бенефициар отметит, что неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного (муниципального) контракта подтверждено имевшими место одним или несколькими обусловленными выше событиями и уточнит имевшее место событие или события.

Выплата денежных средств по настоящей гарантии будет осуществлена «Гарантом» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения направленного в адрес «Гаранта» письменного требования «Бенефициара» подписанного уполномоченными на то лицами.

Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «___»___________200 г.

Право требования Бенефициара к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Гарант согласен с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр положений контракта или работ по контракту или документов контракта, совершенные Принципалом и Бенефициаром  не освобождают Гаранта от обязательств по данной гарантии и Гарант не обязан быть уведомлен о таких изменениях, дополнениях и пересмотре.

Обязанность по возвращению Гаранту утратившей силу Гарантии возлагается на принципала.

Примечание:

1. Указанные требования к банковской гарантии относятся к содержанию документа. Требования к форме банковской гарантии (бланку) устанавливаются кредитной организацией. Подпись на банковской гарантии должна быть расшифрована с указанием должности, подписавшего банковскую гарантию.

2. К банковской гарантии прилагается копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью участника конкурса.

4.2. Требования к обеспечению исполнения государственного (муниципального) контракта в форме страхования ответственности по контракту.

Договор страхования ответственности по контракту должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его выполнения.

Участник конкурса страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по государственному контракту:

- нарушение сроков (графика) поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг;

- нарушение объемов поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг  в соответствии с графиком поставки товаров, работ и услуг;

- поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг ненадлежащего качества.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика.

Договор страхования ответственности должен предусматривать включение в сумму страхового возмещения неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Обязательным приложением к договору страхования являются заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Срок действия договора страхования должен на один месяц превышать срок действия муниципального контракта.

Если вследствие каких-либо причин договор страхования ответственности по настоящему контракту перестал быть действительным, закончил своё действие или иным образом прекратил обеспечивать исполнение обязательств по контракту, а указанные обязательства не исполнены, подрядчик в течение 5 банковских дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств по контракту в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

В случае непредоставления подрядчиком нового обеспечения исполнения обязательств по контракту Заказчик вправе применить санкцию в виде штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных работ. Штраф может взыскиваться Заказчиком путём уменьшения   оплаты за выполненные подрядчиком работы на сумму штрафа либо в ином порядке в соответствии с законодательством РФ.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Требование к квалификации участника

1 Наличие у участника размещения заказа лицензий на строительство зданий и сооружений, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности, в т.ч. наличие в лицензии следующих пунктов:

- Устройство отдельных спортивных сооружений

- Устройство покрытий из полимерных материалов

В случаи отсутствие в приложении к лицензии разрешения на выполнение отдельных видов работ, являющихся предметом аукциона, в приложении к вышеуказанной лицензии должно быть указано право на осуществление функции генерального подрядчика и представлена лицензия копии субподрядчика, содержащая требуемые пункты.

2 Наличие у участника размещения заказа лицензий на проектирование зданий и сооружений, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности, в т.ч. наличие в лицензии следующих пунктов:

- Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные

В случае отсутствия в приложении к лицензии разрешение на выполнение отдельных видов работ, являющихся предметом аукциона, в приложении к вышеуказанной лицензии должно быть указано право на осуществление функций генерального проектировщика и представлена лицензия копии субподрядчика, содержащая требуемые пункты.

3 В составе технического задания включить:

- Предоставление эскизного проекта конструкции беговых дорожек

4 Требование к документации подаваемой в качестве аукционной заявки:

- действующая лицензия IAAF на предлагаемое покрытие беговых дорожек

- подтверждение от производителя покрытия на право осуществлять инсталляцию покрытия в адрес компании – участника аукциона или в адрес компании – субподрядчика

- Справка о наличии спецтехники у компании – участника аукциона или у компании – субподрядчика (выписка с балансового, забалансового, наличие статуса официального поставщика, копии договора поставки с официальным поставщиком и пр.)

Порядок предоставления конкурсной документации

1. Конкурсная документация выдается со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация выдается на магнитном носителе (дискете) в офисе уполномоченного органа по размещению заказа или отправляется по электронной почте бесплатно.

2. Для ознакомления конкурсная документация размещается на сайте г. Великие Луки – www.velikieluki.ru.

Перечень и формы документов, представляемых участником размещения заказа.

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа (по форме, оригинал).

3. Конкурсное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

Выписки должны содержать следующие сведения:

4.1. Для юридических лиц:

- наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);

- организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения);

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);

- сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);

- сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

- размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии));

- сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

- сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

- сведения о банковских счетах юридического лица;

4.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество;

- регистрационные данные;

- сведения, идентифицирующие физическое лицо;

- место жительства в Российской Федерации;

- сведения о документе, удостоверяющего личность;

- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения об учете в налоговом органе;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г.;

- сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании представленных документов;

- сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет конкурса.

7. Копия платежного поручения (если это предусмотрено конкурсной документацией), подтверждающая факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки (заверенная подписью и печатью участника размещения заказа с отметкой банка об оплате) или выписка из банка, подтверждающая перевод денежных средств (в случае перевода обеспечения заявки при помощи системы «Банк-Клиент»).

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе, приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими  отдельные положения своей конкурсной заявки.

Форма конкурсной заявки

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

«_____»__________2008 г.

Кому: Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту.

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени ____________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают конкурсную заявку для участия в открытом конкурсе по размещению заказа на выполнение ремонтно-строительных работ по лотам №№ __________________ (указываются номера и наименования лотов, по которым предполагается участие в торгах).

Конкурсная заявка содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Конкурсное предложение с указанием цены контракта в рублях (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Копии действующих лицензий на выполнение работ, составляющих предмет конкурса (при привлечении к работам организаций-субподрядчиков, участник размещения заказа должен представить копию лицензии на право осуществления им функций генерального подрядчика).

7. Копия платежного поручения, подтверждающая факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки (заверенная подписью и печатью участника размещения заказа с отметкой банка об оплате) или выписка из банка, подтверждающая перевод денежных средств (в случае перевода обеспечения заявки при помощи системы «Банк-Клиент»).

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма анкеты участника

размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-подрядчика, ИНН |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-подрядчика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |
| 13. | Реквизиты банковского счета участника размещения заказа (указываются при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма конкурсного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту - предмету конкурса)

КОНКУРСНОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по лоту № ________ (указывается номер и наименование лота - предмета конкурса)

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ____________________________ (указать наименование работ согласно наименованию лота) в соответствии с требованиями, техническими заданиями, перечнем наименований и объемов работ, приведенными в конкурсной документации, на следующих условиях.

1. Цена контракта и условия финансирования.

1.1. Цена контракта на выполненные работ с учетом всех расходов, стоимости материалов, оборудования, комплектующих изделий, расходов по содержанию, страхованию и охране объектов, пошлин, а также уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта) составляет: ________ (сумма прописью) рублей.

1.2. Условия финансирования – работы выполняются без аванса.

2. Обеспечение качества выполняемых работ.

Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ), а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ – в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3.2. График выполнения работ прилагается (по форме, оригинал).

4. Гарантийные обязательства – в соответствии с требованиями конкурсной документации.

5. Предложения об условиях исполнения государственного (муниципального) контракта: ___________________________

(предложения участника размещения заказа по изменению и дополнению проекта контракта, включая информацию о согласии, либо несогласии со штрафными санкциями, предусмотренными проектом контракта).

Мы обязуемся, в случае, если наша конкурсная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями конкурсной документации.

____________________                                                                         ___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)

М.П.

___________________

(наименование участника размещения заказа)

Форма графика производства

подрядных  работ

ГРАФИК

производства работ

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем работ, количество | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.) работ по месяцам года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

участника размещения заказа)

М.П.

Проект  контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ  №

на выполнение работ

г. Псков                                                                                                         «    » _________   г.

Муниципальный заказчик - «Администрация г. Великие Луки»,   именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице мэра г. Великие Луки Голубевой Лидии Григорьевны, действующего на основании Устава г. Великие Луки, с одной стороны,   и  _____________________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный контракт (Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на выполнение работ  по объекту:_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ в объеме согласно  Техническому заданию, представляемых  Подрядчиком на утверждение Заказчику.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1  настоящего Контракта собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с «Техническим заданием», входящих в состав конкурсной документации.

1.3.Подрядчик обязуется завершить работы в сроки, оговоренные в п. 3.1 Контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе по размещению заказа на ______________________________________________________________ № _____от ________________ г. и составляет ____________ руб. (________________________________), в том числе НДС ___.

2.2. Стоимость работ по настоящему Контракту является фиксированной на весь период выполнения работ и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ:

Окончание работ:

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по исполнению контракта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства Подрядчика:

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Выполнить работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

4.1.2.   Обеспечить:

-производство работ в полном соответствии с конкурсной документацией,   строительными нормами и правилами;

-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами, межгосударственными  стандартами  и соответствовать требованиям, изложенным в Техническом  задании.    -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

-возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели, все временные сооружения;

обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное ограждение и освещение согласно ПОС;

-своевременно в ходе работ оформлять исполнительно-техническую документацию. Ежемесячно, при предоставлении Заказчику актов на выполненные работы КС-2, предъявлять исполнительно-техническую документацию на работы, отраженные в данных  актах  на выполненные работы;

-при окончательном выполнении работ по контракту известить об этом Заказчика в 10-дневный срок для организации проведения комиссии по приемке объекта. При этом предоставить Заказчику для проверки исполнительно-техническую документацию;

4.1.3. Немедленно письменно известить Заказчика  и до получения от него указаний 	приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.4. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего К

4.2.  Обязательства Заказчика:

Для реализации настоящего Контракта Заказчик  принимает на себя обязательство:

4.2.1. Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделе  5.

4.2.2. Осуществлять технический надзор в течение всего периода ведения работ.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2.4. Заключить при необходимости договор на авторский надзор с лицензированной проектной организацией.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик приказом назначает своего представителя, который от его имени осуществляет ежемесячную приемку выполненных работ, подписывает акты формы        КС-2, акты на скрытые работы и т. д.

5.2.  Подрядчик не позднее 25-го числа отчетного месяца представляет Заказчику акты формы КС-2 и справки формы КС-3  и  исполнительно-техническую документацию на работы, отраженные в данных актах.  Заказчик в течение 5 дней после предоставления вышеуказанных документов обязан подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в полной или частичной приемке работ. В случае нарушения сроков предоставления вышеуказанных документов, приемка выполненных работ и их оплата осуществляется следующим отчетным месяцем.

5.3. После окончания работ, за 10 дней до проведения комиссии,  Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию в объёме и порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

5.4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту,   входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 5 лет в с момента утверждения акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным  ремонтом объекта

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в определенные   Заказчиком сроки. Заказчик собирает комиссию  для установления факта брака,  назначает дату  и время сбора , и сообщает об этом подрядчику  за одни сутки до момента  начала работы комиссии.

В случае отсутствия представителя подрядчика, комиссия работает без последнего, и составляет соответствующий акт, обязательный  для  исполнения подрядчиком.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается в этом случае соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц в период эксплуатации, а также в случае нарушения правил эксплуатации Заказчиком  или третьими лицами.

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями  и комплектующими в соответствии с Техническим заданием.

7.2  Упомянутые в п. 7.1  материалы , изделия  и комплектующие должны соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №1).

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов  и выполненных работ  до  момента утверждения акта приемки в эксплуатацию законченного       капитальным  ремонтом объекта.

7.3. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и изделий,  поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

8.1. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Подрядчик обязан содержать строительную площадку в надлежащем порядке. Подрядчик за свой счет до завершения работ оплачивает расходы по  электропотреблению, т.к. это входит в цену контракта.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

9.1.Подрядчик с момента начала работ и до их завершения ведет журнал производства работ и обязан ежедневно заносить соответствующие записи. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2.Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

10.  ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик, стоимость охраны входит в цену настоящего контракта.

10.2.Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный объекту, в случае возникновения при проведении работ пожара, затопления и других аварий, не относящихся к форс-мажорным обстоятельствам.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР  ЗАКАЗЧИКА  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, назначая приказом своего ответственного представителя.

11.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком  качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ведения работ.

11.3. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями Раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик не менее 2-х раз в месяц проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ на объект Заказчику.

12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем  Заказчика. Подрядчик   приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 рабочих  дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

12.2. В случае, если представителем Заказчика в письменном виде  предъявлены Подрядчику   замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ

13. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

13.1.Оплата выполняемых Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления бюджетных средств с лицевого счета получателя средств, открытого Заказчику в территориальном органе Федерального казначейства, на счет Подрядчика, открытый в кредитной организации. Заказчик производит оплату выполненных работ на основании представленных Подрядчиком Заказчику в трех экземплярах актов формы КС-2 и справки формы КС-3, а также счета-фактуры. Оплата производится в течение 10 дней после оформления и согласования Заказчиком актов формы КС-2 и справки формы КС-3.

13.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

13.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится с удержанием 5% от стоимости работ по контракту до утверждения акта приемки в эксплуатацию законченного      капитальным  ремонтом объекта. Удержанная сумма оплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 20 банковских дней  после подписания акта приемки объекта капитального ремонта .

14.  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

14.1. После подписания акта приемки объекта капитального ремонта Заказчик обеспечивает охрану объекта и несёт риск убытков в случае его повреждения.

14.2. В период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного  уничтожения и повреждения объекта по его вине , кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

14.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать объект или отдельную часть его, а также проектную документацию или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, а также переуступку права требования долга за выполненные работы. Строящийся объект является собственностью Заказчика независимо от того, оплачены работы полностью или частично.

15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

15.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

15.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости строительно-монтажных  работ, происшедшие по вине Подрядчика оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

15.4. В случае, если  Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы и понесенные им затраты, при этом Подрядчик должен предоставить все необходимые документы и расчеты по затратам.

15.5. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ по Контракту он уплачивает Подрядчику пеню 0,5% от  стоимости невыполненных работ по Контракту  за каждый день просрочки.

15.6. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по Контракту он уплачивает  Заказчику     пеню в размере 0,5 % от стоимости  работ по Контракту  за каждый день просрочки. За задержку устранения Подрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных  актом сторон (а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом) - неустойку в размере 0,5% от стоимости  работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

15.7. Пеня за нарушение Подрядчиком срока исполнения контракта может взыскиваться Заказчиком путем уменьшения оплаты за выполненные работы на сумму пени, рассчитанной в соответствии с п. 15.6 настоящего Контракта.

15.8.  При прекращении контрактных отношений по причинам, предусмотренным п. 19.1 настоящего контракта, Подрядчик выплачивает   Муниципальному  заказчику штраф в размере 5 % от стоимости контракта.

15.9. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

16. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних  объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту  был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 5-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ

16.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

17.1. Подрядчик без согласования с Заказчиком не имеет право изменять проектные решения и условия настоящего Контракта.

17.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения .

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. 18.1 настоящего Контракта, то он разрешается Арбитражным судом Псковской области в установленном порядке.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

19.1. Условия расторжения Контракта:

Заказчик вправе расторгнуть  по суду или по взаимному соглашению сторон Контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 дней по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- однократного несоблюдения графика производства работ;

- не предоставления Подрядчиком нового вида обеспечения обязательств по Контракту, в соответствии с разделом 20 настоящего контракта;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

-  при финансовой несостоятельности Подрядчика.

- при наличии договоренности и отсутствии взаимных претензий – письменным соглашением сторон;

- некачественного выполнения работ Подрядчиком. При этом Заказчик должен сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за 10 рабочих дней, оплатив Подрядчику выполненные работы и стоимость приобретенных материалов, которые передаются Подрядчиком Заказчику.

20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

20.1. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, в срок, в течение которого он должен подписать контракт и который указан в конкурсной документации, обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения  контракта любым по своему выбору способом: в форме банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, передачей заказчику в залог денежных средств.

20.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта

20.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:

Документы, подтверждающие оформление обеспечения исполнения контракта предоставляются Заказчику до подписания  сторонами муниципального контракта.

20.4. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта:

20.4.1. Банковская гарантия должна быть безусловной, безотзывной и должна содержать указание, что банк – гарант, гарантирует заказчику – бенефициару, безусловно, выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения  контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения  контракта в случае, если участник конкурса, с которым заключается  контракт – принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по муниципальному  контракту.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный  контракт, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе, как основание заключения контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего  банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью участника конкурса.

Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать срок действия  контракта.

В случае нарушения  подрядчиком сроков выполнения работ (отдельных видов работ – срыв установленного графика  производства работ) или если подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 15 дней, либо прервал работы на срок более 15 дней, Заказчик вправе требовать от Банка выплаты всей суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Данное условие контракта не находится в зависимости от срока действия  контракта  и прекращения договорных отношений (расторжения контракта). Требование к банку не предъявляется  в случае исполнения исполнителем обязательств  по настоящему  контракту надлежащим образом и в предусмотренный этим контрактом срок.

Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по настоящему контракту перестала быть действительной, закончила своё действие или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 банковских дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств  в виде банковской гарантии на тех же условиях и в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

В случае не предоставления подрядчиком новой банковской гарантии Муниципальный заказчик вправе применить санкцию в виде штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных работ. Штраф может взыскиваться Заказчиком путём уменьшения оплаты за выполненные исполнителем работы на сумму штрафа либо в ином порядке в соответствии с законодательством РФ.

20.5. Договор страхования ответственности по контракту должен содержать указание на соответствующий  муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его выполнения.

Участник конкурса страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  контракту. Договор страхования должен быть заключен в пользу  Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика. Договор страхования ответственности должен предусматривать в качестве страхового случая выплату неустойки, предусмотренной контрактом.

Обязательным приложением к договору страхования являются заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, документы, подтверждающие оплату страховой премии страховщику.

Срок действия договора страхования должен не менее чем  на один месяц превышать срок действия муниципальный контракта.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Если вследствие каких-либо причин договор страхования ответственности по настоящему контракту перестал быть действительным, закончил своё действие или иным образом прекратил обеспечивать исполнение обязательств по контракту, а указанные обязательства не исполнены, подрядчик в течение 5 банковских дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств по контракту в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

В случае не предоставления подрядчиком нового обеспечения исполнения обязательств по контракту Заказчик вправе применить санкцию в виде штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных работ. Штраф может взыскиваться Заказчиком путём уменьшения   оплаты за выполненные подрядчиком работы на сумму штрафа, либо в ином порядке в соответствии с законодательством РФ.

20.6. Требования к обеспечению исполнения  муниципального контракта в форме передачи   в залог Заказчику денежных средств.

Участник перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в п. 20.2. на счет  Заказчика. Назначение платежа: «Средства во временное пользование».

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспеченных заложенными денежными средствами  обязательств по муниципальному  контракту Залогодержатель  вправе удовлетворить свои требования к залогодателю за счет залога.

В случае нарушения  Подрядчиком сроков выполнения работ (отдельных видов работ – срыв установленного графика  производства работ) или если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 15 дней, либо прервал работы на срок более 15 дней, Заказчик вправе не возвращать всю сумму обеспечения исполнения муниципального контракта. Данное условие контракта не находится в зависимости от срока действия  контракта  и прекращения договорных отношений (расторжения контракта).

Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен муниципальный  контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

21. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

21.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

21.2.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом  доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. В том числе, Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без письменного разрешения Заказчика.

21.3.  Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде электронного письма, факсимильного сообщения, телефонограммы или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

21.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено Контрактом.

21.5.  Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

21.6.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: